## Gantt
GANTT — Planification des recrutements (généré dynamiquement depuis la feuille Suivi)
ID | Étape | Statut
| Légende : |  | Macro-étape
Tâche
Week-end
Le graphique se met à jour automatiquement lorsque les dates changent dans les feuilles Paramètres / Suivi.

## Suivi
Dossier | Début le | Fin prévue le | Statut | Durée (j ouvrés)
1 |  |  | En attente
DATE DEBUT PROJET
2026-10-13

## Paramètres
DATE DEBUT PROJET
La date de début se modifie dans Suivi!A6
Identifiant | Durée (jours ouvrés) | Status | Type de lien | Identifiant | Macro Etape | Etape | Tache 1 liée | Type lien 1 | Tache 2 liée | Type lien 2 | Tache 3 liée | Type lien 3
1 |  |  |  | 1 | Demande de recrutement
1.1 | 15 | A prendre en charge | Début → Début | 1.1 |  | Go de Sandra
1.2 | 1 | En cours | Fin → Début | 1.2 |  | Transmission Angélique |  | Fin → Début |  | Fin → Début |  | Fin → Début
1.3 | 1 | En attente | Début → Fin | 1.3 |  | Retour Dates Angélique |  | Fin → Début
1.4 | 1 | Alerte retard | Fin → Fin | 1.4 |  | Retour Membres Angélique |  | Fin → Fin
2 |  | Réalisé |  | 2 | Publicité
2.1 | 15 | Clôturé |  | 2.1 |  | Publicité Interne |  | Fin → Début
2.2 | 30 |  |  | 2.2 |  | Publicité externe | 1.1 | Fin → Début
2.3 | 0 |  |  | 2.3 |  | Publicité durée fixée | 1.1 | Fin → Début
2.4 | 1 |  |  | 2.4 |  | Fin de publicité |  | Fin → Fin |  | Fin → Fin |  | Fin → Fin
3 |  |  |  | 3 | Choix des candidats pour CS
3.1 | 1 |  |  | 3.1 |  | Réception des CV |  | Début → Début |  | Début → Début |  | Début → Début
3.2 | 1 |  |  | 3.2 |  | Tri des CV |  | Début → Début
3.3 | 1 |  |  | 3.3 |  | Tableau analyse |  | Début → Début
3.4 | 1 |  |  | 3.4 |  | Liste des CV retenus gestionnaire |  | Fin → Début
3.5 | 1 |  |  | 3.5 |  | Transmission Sandra |  | Fin → Début
3.6 | 2 |  |  | 3.6 |  | Validation Sandra |  | Fin → Début
3.7 | 1 |  |  | 3.7 |  | Transmission CDS |  | Fin → Fin
3.8 | 5 |  |  | 3.8 |  | Validation CDS |  | Fin → Début
3.9 | 2 |  |  | 3.9 |  | Validation Sandra |  | Fin → Fin
3.10 | 1 |  |  | 3.10 |  | Liste des candidats retenus | 3.8 | Fin → Début
3.11 | 1 |  |  | 3.11 |  | Vérification si date CS |  | Fin → Début
3.12 | 1 |  |  | 3.12 |  | Convocation Tél + Gestmax |  | Fin → Début
3.13 | 3 |  |  | 3.13 |  | Candidats - validation présence |  | Début → Début
3.14 | 1 |  |  | 3.14 |  | GESTMAX - bascule validation CS |  | Début → Début
3.15 | 1 |  |  | 3.15 |  | Liste des candidats à l'accueil |  | Début → Début |  | Fin → Début
3.16 | 1 |  |  | 3.16 |  | Tenue des CS |  | Fin → Début
4 |  |  |  | 4 | Choix des candidats pour Jury
4.1 | 2 |  |  | 4.1 |  | Liste des candidats retenus au CS |  | Fin → Début
4.2 | 1 |  |  | 4.2 |  | Informer les candidats du résultat |  | Fin → Début
4.3 | 3 |  |  | 4.3 |  | Acceptation candidats jury |  | Début → Début
4.4 | 1 |  |  | 4.4 |  | Clôture du CS |  | Fin → Début
5 |  |  |  | 5 | Jury
5.1 | 2 |  |  | 5.1 |  | Liste des candidats au jury |  | Fin → Début
5.2 | 1 |  |  | 5.2 |  | Liste des élus présents au jury |  | Fin → Début
5.3 | 1 |  |  | 5.3 |  | Convocation Tél + Gestmax |  | Fin → Début |  | Début → Début
5.4 | 3 |  |  | 5.4 |  | Candidats - validation présence |  | Début → Début
5.5 | 1 |  |  | 5.5 |  | GESTMAX - bascule validation jury |  | Début → Fin
5.6 | 1 |  |  | 5.6 |  | Dossier papier Jury (CV/LM + PV) |  | Fin → Début |  | Fin → Début
5.7 | 1 |  |  | 5.7 |  | Liste des candidats à l'accueil |  | Fin → Début
5.8 | 1 |  |  | 5.8 |  | Tenue du Jury |  | Fin → Fin
5.9 | 1 |  |  | 5.9 |  | Candidat retenu par le jury |  | Fin → Début
5.10 | 2 |  |  | 5.10 |  | Informer le candidat |  | Fin → Début
5.11 | 1 |  |  | 5.11 |  | information chef de service |  | Fin → Début
5.12 | 5 |  |  | 5.12 |  | Temps réflexion/propo. Salariale |  | Début → Début
5.13 | 1 |  |  | 5.13 |  | Retour du candidat |  | Fin → Début
5.14 | 1 |  |  | 5.14 |  | information chef de service |  | Fin → Début
5.15 | 10 |  |  | 5.15 |  | GESTMAX - valide recrutement |  | Fin → Début
5.16 | 1 |  |  | 5.16 |  | Courrier de recrutement |  | Début → Début
5.17 | 1 |  |  | 5.17 |  | Clôture du jury |  | Début → Début
5.18 | 1 |  |  | 5.18 |  | Clôture avis de recrutement |  | Début → Début
6 |  |  |  | 6 | Procédure de recrutement
6.1 | 1 |  |  | 6.1 |  | Gestmax - demande pièces admis. |  | Début → Début

## Tableau1 (hidden)
Colonne1
Début → Début
Fin → Début
Début → Fin
Fin → Fin

## Instructions
GANTT DYNAMIQUE - MODE D'EMPLOI
1. Modifiez la date de début en Suivi!A6 (ex: 12/10/2026)
2. Modifiez les durées en Paramètres!B (colonne Durée), en jours ouvrés (lundi à vendredi, jours fériés non exclus)
3. Modifiez les liens en colonnes J:O (Tache liée + Type lien)
4. L'onglet Suivi se recalcule AUTOMATIQUEMENT (formules MAX)
5. Types de liens: Fin → Début (FS), Début → Début (SS), Fin → Fin (FF), Début → Fin (SF)
6. Les lignes grisées dans Paramètres (macro-étapes) se calculent d'après leurs sous-tâches : ne pas les modifier